## Function list
PROJECT NAME |  |  | Hyosung GDMS
FUNCTION LIST |  |  | CREATE DATE | 29.APR.2022
|  |  | CREATE BY | SEONGYONG CHO
Package | Sub-Package-1 | Sub-Package-2 | Sub-Package-3 | Task Name | Index | Required time (Days)
Framework
Source | Auxiliary |  |  | IOControl | 1
|  |  |  | Record | 2
|  |  |  | Interface | 3
|  |  | Modbus | Master(RTU) | 4
|  |  |  | Slave(TCP) | 5
| HMI | Common |  | Clock | 6
|  | Pages | Overview | HmiOverview | 7
|  |  |  | HmiDetail | 8
|  |  |  | HmiTrend | 9
|  |  | Setup | HmiSetup | 10
|  |  | Trend | HmiTrend | 11
|  |  | History | HmiHistory | 12
|  |  | Alarm | HmiAlarm_TR1 | 13
|  |  |  | HmiAlarm_ZAER | 14
|  |  |  | HmiAlarm_TR2 | 15
|  |  |  | HmiAlarm_BC | 16
|  |  |  | HmiAlarm_CTM | 17
|  |  |  | HmiAlarm_TR3 | 18
[5 empty] | TOTAL | 0

## Schedule
Schedule |  | 01.APR.2022 ~ 01.NOV.2021
Package | Task Name | Required time (Days)
Framework |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11
Sources | IOControl
Record
Interface
Master(RTU)
Slave(TCP)
Clock
| HmiOverview | 3
| HmiSetup | 1
| HmiTrend | 1
| HmiHistory | 1
HmiAlarm_TR1
HmiAlarm_ZAER
HmiAlarm_TR2
HmiAlarm_BC
HmiAlarm_CTM
HmiAlarm_TR3
VISU
Commissioning

## Schedule_4M
[5 empty] | Current Month |  | 2022-04-01 | Fri
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |  | Fri |  | Sat
[6 empty] | 1 |  | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23
| 1. Modbus RTU 2. Modbus TCP 3. mapp View |  |  |  |  | 1. Hardware Configurartion
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30
| 1. mapp Alarm 2. Interface 3. Unit Conversion | 1. mapp Alarm 2. Interface 3. Unit Conversion | 1. mapp Alarm 2. Interface 3. Unit Conversion | 1. Revice Error
31
Note on E22: Cho Seongyong: 1. Edit RTU 2. Transfer ModBus TCP 3. mapp view
Note on M22: Cho Seongyong: 1. Add X20BB80 in PLK.
Note on E27: Cho Seongyong: 1. Edit mapp Alarm Group. 2. Interfacing according to Unit. 3. Unit Conversion ( Temperature, Pressure )
Note on G27: Cho Seongyong: 1. Edit mapp Alarm Group. 2. Interfacing according to Unit. 3. Unit Conversion ( Temperature, Pressure )
Note on I27: Cho Seongyong: 1. Edit mapp Alarm Group. 2. Interfacing according to Unit. 3. Unit Conversion ( Temperature, Pressure )
Note on K27: Cho Seongyong: 1. Modbus TCP mapp is not correct about Address

## Schedule_5M
[5 empty] | Current Month |  | 2022-05-01 | Sun
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |  | Fri |  | Sat
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7
| 1. Meeting |  | 1. Configure Spec
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
| 1. Development | 1. Development | 1. Development | 1. Development |  | 1. Development
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21
|  | 1. Development | 1. Development | 1. Development |  | 1. Development
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 |  | 28
| 1. Development |  | 1. Development | 1. Development |  | 1. Development
29 | 30 | 31
Note on E7: Cho Seongyong: HyoSung 1. Section 6 -> 7 2. Detail Page design 3. Bus controller 4. T50 5. Unit System
Note on I7: Cho Seongyong: HyoSung 1. Alarm & Overview Page 2. Add Modbus TCP map ( Errors )
Note on E12: Cho Seongyong: HyoSung 1. Overview - Dialog Detail Mapping : Detail 팝업창을 열 때 Filter에서 자동으로 할당 - Unit Value : Overview에서 Unit설정에 따라 값 변환 - Average Value : Overview 띄워지는 평균값 계산 2. Detail - Dialog : Detail 팝업창에서 바인딩되는 값들 할당 3. Trend - Dialog Detail : Trend 팝업창에서 바인딩되는 값들 할당 4. Alarm - Modbus Timeout : Modbus 통신 에러 시간초과 되면 알람뜨도록 구성
Note on G12: Cho Seongyong: HyoSung Add GD9( TR1, ZAER, TR2, CTM, TR3 ) 1. Interface - GD9 : GD9이 추가된 구역들 추가 2. Alarm List - Logic : GD9 추가된 구역 Logic 작성 ( 1st, 2nd, High ) - Configuration : GD9 추가된 구역 Alarm List ( 1st, 2nd, High )
Note on I12: Cho Seongyong: HyoSung 1. Setup Page - mappview Design : 기본적인 구성 - Development : Edit Mode일 때, 구역 변경 불가 Data mapping (Current Value, Set Value) in Logic 2. Alarm Logic - Alarm Logic : Active, Reset 와 ACK에 따라 알람 발생
Note on K12: Cho Seongyong: HyoSung 1. Alarm Status - Active, ACK : Alarm의 상태 가져오기 2. Overview - Alarm Status : Alarm Status에 따라 Style변경 ( 황색 바탕, 점멸, 빨간 글씨 )
Note on M12: Cho Seongyong: HyoSung 1. Unit Value - Temp : Change Logic - Modbus : Modbus에 누락되어서 추가 2. Trend - Alarm Status : Alarm Status에 따라 Style변경 ( 황색 바탕, 점멸, 빨간 글씨 )
Note on G17: Cho Seongyong: HyoSung 1. Trend - Real time Filter Apply 버튼 추가 - y축 하나로 설정 2. Devlink, USBInfo - Folder 및 USB Check 소스 추가
Note on I17: Cho Seongyong: HyoSung 1. 순간 상승압력 - 소스 완료 - Alarm List 작성 2. Modbus TCP - 값 매핑 - Data -> GroupData1,2,3 …..으로 변경
Note on K17: Cho Seongyong: HyoSung 1. 순간 상승압력 - 소스 완료 - Alarm List 작성 2. Modbus TCP - 값 매핑 - Data -> GroupData1,2,3 …..으로 변경
Note on M17: Cho Seongyong: HyoSung 1. 순간 상승압력 - 소스 완료 2. Detail Page - Design 변경 3. 통신 알람 - Modbus 통신 알람 List 작성 - HMI Alarm 소스 작성
Note on E22: Cho Seongyong: HyoSung 1. 통신 알람 - Modbus 통신 알람 List 작성 - HMI Alarm 소스 작성 ( MpAlarmXSet, MpAlarmXReset )
Note on I22: Cho Seongyong: HyoSung 1. mappview - Setup Page 알람 활성화 버튼 색깔 변경 - Detail Page 수정 ( 알람 Rising 추가 )
Note on K22: Cho Seongyong: HyoSung 1. Overview Page - Style 값 매핑 - 버그 수정 - Temperature는 알람 설정이 없음. 2. Test - Hardware X20CP1586 연동해서 Test - 전체적인 버그 수정
Note on M22: Cho Seongyong: HyoSung 1. Modbus - Alarm Reset 값 수정 2. Test - Hardware X20CP1586 연동해서 Test

## Schedule_6M
[5 empty] | Current Month |  | 2022-06-01 | Wed
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |  | Fri |  | Sat
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31
memo 1

## Versioning
S/W Versioning | [5 empty] | ex) Machine_V 1 1 1 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Bug fixing ¦ ¦ Add new function ¦ Add new hardware Release Version
Index | S/W version | Release Date | Assigned Engineer | Changed |  | Description
|  |  |  | Hardware | Task
1 | V1.1.1.01 | 17.DEC.2021 | YHJ |  | v | First version release
2 | V1.1.2.01 | 07.FEB.2022 | YHJ |  | v | Parameters can be changed during auto mode operation.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Troble Shooting
Trouble shooting
Index | Date |  | Created by | Cause |  | Description
| Open | Close |  | B&R | Customer
1
2
3